## BACKLOG
BACKLOG DO PRODUTO — Todas as Ondas até o MVP
Produto: |  |  | TalentLens |  | Equipe: |  | Artur Monteiro, Lucas Tonolli, Rafael Schneider, Willian Ribas
Instrução: decomponha TODAS as ondas do Sequenciador nesta planilha. Onda 1 → Issues criadas no GitHub (coluna H com o número). Demais ondas → Issue # fica com '--' até a onda ser ativada. Commite este arquivo como BACKLOG.xlsx na raiz do repositório.
ID | Onda | F-Origem | Tipo | Descrição da Tarefa | Estimativa | Responsável | Issue #
T01 | Onda 1 | F08 | Design | Definir fluxo visual para importação de múltiplos currículos e apresentação dos resultados da importação | P | Lucas | #14
T02 | Onda 1 | F08 | Frontend | Implementar upload de um e múltiplos arquivos de currículo e feedback do processamento | M | Lucas | #15
T03 | Onda 1 | F08 | Backend | Implementar recebimento, extração, normalização e persistência dos dados de múltiplos currículos | M | Artur | #16
T04 | Onda 1 | F08 | Outro | Criar spike técnico para validar extração e normalização dos diferentes formatos de currículo | M | Artur | #17
T05 | Onda 1 | F05 | Backend | Implementar processamento por IA para construir o perfil estruturado do candidato a partir do currículo | M | Rafael | #18
T06 | Onda 1 | F05 | Backend | Persistir o perfil estruturado gerado pela IA associado ao candidato | M | Rafael | #19
T07 | Onda 1 | F05 | Outro | Validar qualidade e consistência do perfil gerado por IA | M | Rafael | #20
T08 | Onda 1 | F05 | Frontend | Implementar visualização e edição do perfil estruturado do candidato | M | Willian | #21
T09 | Onda 2 | F24 | Design | Definir estrutura da interface para criação e edição dos critérios de avaliação de uma vaga | P | Rafael | #35
T10 | Onda 2 | F24 | Frontend | Implementar interface para cadastrar, editar e excluir critérios de avaliação da vaga | M | Rafael | #36
T11 | Onda 2 | F24 | Backend | Relacionar o perfil estruturado do candidato aos critérios de avaliação da vaga | M | Artur | #28
T12 | Onda 2 | F24 | Backend | Criar persistência e APIs para critérios de avaliação vinculados à vaga | M | Artur | #29
T13 | Onda 2 | F11 | Design | Definir interface e fluxo para registro e consulta da entrevista do candidato | P | Lucas | #32
T14 | Onda 2 | F11 | Frontend | Implementar registro e consulta dos dados da entrevista | M | Lucas | #33
T15 | Onda 2 | F11 | Backend | Criar persistência e APIs para registro e recuperação das entrevistas | M | Artur | #26
T16 | Onda 2 | F12 | Backend | Implementar atualização do perfil do candidato com informações provenientes da entrevista | M | Artur | #30
T17 | Onda 2 | F12 | Frontend | Implementar edição e visualização do perfil enriquecido após a entrevista | M | Willian | #37
T18 | Onda 2 | F12 | Outro | Definir regras de consolidação entre informações do currículo e informações da entrevista | P | Willian | #38
T19 | Onda 3 | F09 | Outro | Criar spike técnico para avaliar integração com as plataformas externas previstas | M | -- | --
T20 | Onda 3 | F09 | Backend | Implementar integração e importação de currículos a partir das plataformas externas selecionadas | M | -- | --
T21 | Onda 3 | F09 | Frontend | Implementar interface para iniciar a importação e acompanhar o resultado da integração | P | -- | --
T22 | Onda 3 | F29 | Design | Definir apresentação dos critérios e resultados da avaliação comportamental | P | -- | --
T23 | Onda 3 | F29 | Backend | Implementar avaliação das características comportamentais conforme os critérios definidos para a vaga | M | Artur | #27
T24 | Onda 3 | F29 | Frontend | Implementar visualização dos resultados da avaliação comportamental por candidato | M | -- | --
T25 | Onda 3 | F31/F23 | Design | Definir interface para acompanhamento da adaptação técnica e comportamental do novo funcionário | P | -- | --
T26 | Onda 3 | F31/F23 | Frontend | Implementar registro e visualização do acompanhamento da adaptação do funcionário | M | -- | --
T27 | Onda 3 | F31/F23 | Backend | Implementar persistência e consulta dos registros de acompanhamento técnico e comportamental | M | Artur | #27
T28 | Onda 4 | F10 | Backend | Implementar cálculo/priorização dos candidatos com base nos critérios da vaga | M | -- | --
T29 | Onda 4 | F10 | Backend | Integrar o mecanismo de priorização ao processamento de IA e aos dados avaliados do candidato | M | -- | --
T30 | Onda 4 | F10 | Frontend | Implementar apresentação da priorização e dos critérios considerados para cada candidato | M | -- | --
T31 | Onda 4 | F10 | Outro | Validar comportamento da priorização com cenários representativos de candidatos | M | -- | --
T32 | Onda 4 | F20 | Design | Definir componente visual para apresentação das evidências relacionadas às competências avaliadas | P | -- | --
T33 | Onda 4 | F20 | Backend | Implementar associação e disponibilização das evidências utilizadas nas avaliações | M | -- | --
T34 | Onda 4 | F20 | Frontend | Implementar visualização das evidências por competência e candidato | M | -- | --
T35 | Onda 4 | F18 | Design | Definir fluxo visual de encaminhamento do candidato para a próxima etapa | P | -- | --
T36 | Onda 4 | F18 | Frontend | Implementar ação de encaminhamento e atualização do status do candidato | P | -- | --
T37 | Onda 4 | F18 | Backend | Implementar regra e persistência da mudança de etapa do candidato | P | -- | --
T38 | Onda 5 | F17 | Design | Definir fluxo de encerramento da avaliação e registro do motivo | P | -- | --
T39 | Onda 5 | F17 | Frontend | Implementar encerramento da avaliação e formulário de motivo | P | -- | --
T40 | Onda 5 | F17 | Backend | Implementar persistência do encerramento e motivo associado ao candidato | P | -- | --
T41 | Onda 5 | F25 | Design | Definir interface para apresentação e seleção das sugestões de critérios geradas por IA | P | -- | --
T42 | Onda 5 | F25 | Backend | Implementar geração de sugestões de critérios a partir da descrição da vaga com IA | M | -- | --
T43 | Onda 5 | F25 | Frontend | Implementar apresentação, seleção e edição das sugestões de critérios | M | -- | --
T44 | Onda 5 | F33 | Design | Definir interface para consulta e manutenção do banco de talentos | P | -- | --
T45 | Onda 5 | F33 | Frontend | Implementar inclusão, consulta e retirada de candidatos do banco de talentos | M | -- | --
T46 | Onda 5 | F33 | Backend | Implementar persistência, busca e gerenciamento dos candidatos no banco de talentos | M | -- | --

## INSTRUÇÕES
Como preencher o BACKLOG.xlsx
PASSO 1 — Fonte | Abra o board do Miro. Consulte o Sequenciador para identificar TODAS as ondas e suas funcionalidades (F01, F02, …).
PASSO 2 — Decomposição | Para cada funcionalidade de cada onda, liste as tarefas concretas de implementação. Mínimo: 3 tarefas por funcionalidade da Onda 1. Demais ondas: decomponha com o melhor detalhe possível neste momento.
PASSO 3 — Campos | Preencha todos os campos: ID único (T01, T02…), Onda, F-Origem, Tipo, Descrição da Tarefa, Estimativa e Responsável.
PASSO 4 — Tarefas G | Toda tarefa estimada como G deve ser subdividida antes de entrar no Kanban. Registre a tarefa G como 'G→div' e crie sublinhas com IDs T05a, T05b etc.
PASSO 5 — Commit 1 | Salve o arquivo como BACKLOG.xlsx e commite na RAIZ do repositório GitHub. Neste momento, a coluna Issue # deve conter '--' em todas as linhas.
PASSO 6 — Issues (Onda 1) | Para cada tarefa da Onda 1, crie uma Issue no GitHub com título [T01] Descrição. Anote o número da Issue (ex.: #1) na coluna 'Issue #' desta planilha.
PASSO 7 — Commit 2 | Após preencher a coluna Issue # da Onda 1, commite novamente o BACKLOG.xlsx com a mensagem 'Atualiza BACKLOG.xlsx — Issue # da Onda 1 preenchidos'. Este segundo commit garante a rastreabilidade entre planilha e Kanban.
PASSO 8 — Issues (demais ondas) | Tarefas de Onda 2 e 3+ mantêm Issue # = '--' até a onda ser ativada no desenvolvimento. Ao iniciar cada onda, crie as Issues e atualize a planilha.
RASTREABILIDADE | A coluna 'Issue #' é o elo entre esta planilha e o Kanban. O professor verificará se cada Issue do board tem uma linha correspondente no BACKLOG.xlsx com o número preenchido.
LEGENDA DE CORES
Onda 1 — Issues criadas no GitHub (coluna Issue # preenchida)
Onda 2 — Issue # = '--' até a onda ser ativada
Onda 3+ — Issue # = '--' até a onda ser ativada
REFERÊNCIA RÁPIDA DE CAMPOS
Tipo | Backend / Frontend / Design / DevOps / Outro — define a label da Issue no GitHub.
Estimativa | P = até 2 h ¦ M = 2–6 h ¦ G = > 6 h (deve ser subdividida antes de entrar no Kanban; registrar como 'G→div').
Issue # | Número da Issue criada no GitHub (ex.: #1, #2). Preencher após criar a Issue. Tarefas de Onda 2+ ficam com '--' até a onda ser ativada.